|  |  | Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 6 priedas |
| --- | --- | --- |

INFORMACIJA APIE 2024–2029 M. ŠIAULIŲ REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS

ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 2025 METAIS

2026-01-15

1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

| Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai | Rodikliai, matavimo vienetai | Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai | Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai | Pasiekta rodiklio reikšmė | Informacijos šaltiniai | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 tikslas: Pagerinti sąlygas tvariai regiono ekonominei ir socialinei plėtrai | Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų), procentai | 69,7 (2022 m.) | 72,5 (2029 m.) | 69,7 (2024 m.) | Vidaus reikalų ministerijos 2026 m. sausio 12 d. pateikta informacija |  |
|  | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, procentai | 21 (2022 m.) | 14 (2029 m.) | 16,4 (2023 m.) |  |  |
| 1.1 uždavinys. Padidinti regiono investicinį patrauklumą ir pagerinti verslui palankią aplinką | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2023 m.) | 6,45 (2029 m.) | 0 (2025 m.) | INVESTIS informacija: 2025 m. sudarytos 3 projektų įgyvendinimo sutartys, pateikti CPVA 2 PĮP | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža. |
|  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2023 m.) | 18 950 (2029 m.) | 0 (2025 m.) |  | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža. |
|  | Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.) | 0 (2023 m.) | 2 (2029 m.) | 2 (2025 m.) |  | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža. |
| 1.2 uždavinys: Pritaikyti gamtos ir kultūros objektus lankymui, gerinti informacijos sklaidą | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2023 m.) | 215,8851 (2029 m.) | 0 (2025 m.) | INVESTIS informacija: 2025 m. sudaryta 19 projektų įgyvendinimo sutarčių | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža. |
|  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2023 m.) | 16 750 (2029 m.) | 0 (2025 m.) |  | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža. |
|  | Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.) | 0 (2023 m.) | 1 (2029 m.) | 1 (2025 m.) |  | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža. |
|  | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2023 m.) | 4 800 (2029 m.) | 0 (2025 m.) |  | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža. |
| 1.3 uždavinys: Padidinti viešojo keleivinio transporto ir atliekų tvarkymo sistemų efektyvumą | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2023 m.) | 20 800 (2029 m.) | 0 (2025 m.) | INVESTIS informacija: 2025 m. sudaryta viena projektų įgyvendinimo sutartis | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža. |
|  | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 0 (2023 m.) | 1 990,19 (2029 m.) | 0 (2025 m.) | INVESTIS informacija: 2025 m. sudarytos 2 projektų įgyvendinimo sutartys | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža. |
|  | Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.) | 0 (2023 m.) | 1 (2029 m.) | 1 (2025 m.) |  | Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža. |

2.Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis

| Principai | Ar laikomasi | Komentarai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo | Taip | Pagal FZ strategijos 1 uždavinį „Padidinti regiono investicinį patrauklumą ir pagerinti verslui palankią aplinką“, 2 uždavinį „Gerinti turizmo objektų infrastruktūrą ir informacijos sklaidą“ ir 3 uždavinio pirmą dalį „Padidinti viešojo keleivinio transporto <...> sistemos efektyvumą“ numatoma vykdyti veiksmus prisidedant prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ 5.2. uždavinio „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ įgyvendinimo. Pagal FZ strategijos 3 uždavinio antrą dalį „Padidinti <...> atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą“ numatoma vykdyti veiksmus prisidedant prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.6. uždavinio „Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos“ įgyvendinimo. |
| Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo | Taip | FZ strategijos veiksmais prisidedama prie efektyvesnio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 dalyje, 8 dalyje, 33 dalyje ir 31 dalyje numatytų savivaldybių funkcijų vykdymo: planuojama visoms FZ savivaldybėms bendrai koordinuoti išteklius ir taikyti viešinimo priemones, gerinti infrastruktūrą ir paslaugų kokybę. |
| Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse. | Taip | Įgyvendinant FZ strategijos 1 uždavinį investiciniais veiksmais 1.1.4–1.1.5 numatoma įrengti trūkstamą infrastruktūrą ir paruošti sklypus investicijoms Kelmės r. ir Šiaulių r. savivaldybėse, veiksmais 1.1.1 ir 1.1.6 išplėsti specializuotas bendradarbystės, kompetencijų tobulinimo paslaugas Akmenės r. ir Joniškio r. savivaldybėse, veiksmu 1.1.2 sukurti amatininkų kompetencijų centrą Šiaulių r. savivaldybėje, veiksmu 1.1.3 įrengti verslo parką Radviliškio r. savivaldybėje. Veiksmais 1.1.1–1.1.6 įrengta infrastruktūra ir paslaugomis galės naudotis ir gretimų savivaldybių gyventojai. Įgyvendinant FZ strategijos 2 uždavinį investiciniais veiksmais 1.2.1–1.2.34 numatoma pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros objektus, formuoti bendrus regiono turizmo maršrutus visose septyniose regiono savivaldybėse. Įgyvendinant FZ strategijos 3 uždavinį investiciniais veiksmais 1.3.1.–1.3.2 numatoma padidinti viešojo keleivių transporto paslaugų prieinamumą Radviliškio r. ir Šiaulių r. savivaldybėse, o investiciniais veiksmais 1.3.4.–1.3.7 numatoma įrengti 4 DGAS aikšteles tam, kad jose būtų galima surinkti Akmenės r., Kelmės r., Pakruojo r. ir Radviliškio r. gyventojų atvežamas atliekas, žaliąsias atliekas bei įrengti daiktų dalijimosi stoteles. Šių 1–3 uždavinių investicinių veiksmų visuma leis užtikrinti informacijos sklaidą, konsultacijas ir naudą, kurią galės gauti visi FZ gyventojai, atitinkamos įmonės ir įstaigos, paslaugų teikėjai, FZ lankytojai ir kiti FZ įgyvendinamų veiksmų tikslinių grupių atstovai. |

3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

| Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos | Dalyvavę partneriai |
| --- | --- |
| 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos, patvirtintos 2024 m. rugpjūčio 22 d. – rugsėjo 12 d. Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybių tarybose, 2024 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. paskelbimas savivaldybių interneto svetainėse ir Šiaulių regiono plėtros tarybos interneto svetainėje bei oficialioje Facebook paskyroje, sudarant Šiaulių regiono plėtros tarybos partnerių grupės nariams ir visuomenei sąlygas susipažinti su patvirtinta FZ strategija, teikti siūlymus jos įgyvendinimui. Nuoroda į FZ strategiją Šiaulių regiono plėtros tarybos svetainėje: https://siauliuregionas.lt/regiono-pletra-2/teritorines-strategijos/ | Šiaulių regiono plėtros tarybos partnerių grupės nariai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, regione veikiančių asocijuotų verslo struktūrų atstovai, kiti partneriai, gyventojai, dalyvavę 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos viešinime. |
| Vadovaujantis Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30, IV skyriaus nuostatomis, kiekvienais metais iki 2029 m. pabaigos numatoma vykdyti strategijos įgyvendinimo stebėseną ir kasmet parengti metinę apibendrintą informaciją. Metinė apibendrinta informacija rengiama einamaisiais metais už praeitus metus, svarstoma Šiaulių regiono plėtros taryboje ir paskelbiama regiono savivaldybių interneto svetainėse iki gegužės 1 d. Stebėsenos informacija viešinama FZ savivaldybių interneto svetainėse, Šiaulių regiono plėtros tarybos interneto svetainėje ir oficialioje Facebook paskyroje bei kituose pristatymuose ir renginiuose, skirtuose FZ strategijos įgyvendinimui. Viešinimo (skelbimo) metu sudarytos sąlygos teikti pastabas ir pasiūlymus. Gauti pasiūlymai analizuojami, kiekvienam jų priimant sprendimą koreguoti informaciją, teikti pasiūlymą dėl FZ strategijos koregavimo, argumentuotai atsisakyti pasiūlymo, atsižvelgti į rekomendaciją toliau įgyvendinant FZ strategiją ir kt.). 2025 m. lapkričio mėn. rengiant FZ strategijos keitimą buvo konsultuojamasi su Šiaulių regiono plėtros tarybos Partnerių grupės nariais dėl FZ strategijos keitimo projekto. | Šiaulių regiono plėtros tarybos partnerių grupės nariai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, regione veikiančių asocijuotų verslo struktūrų atstovai, kiti partneriai, gyventojai. |

4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

| Veiksmas | Veiksmo įgyvendinimo būklė | Projekto (-ų) kodas (-ai) | Rizikų įvertinimas | Informacija apie rizikų valdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 tikslas: Pagerinti sąlygas tvariai regiono ekonominei ir socialinei plėtrai |  |  |  |  |
| 1.1 uždavinys: Padidinti regiono investicinį patrauklumą ir pagerinti verslui palankią aplinką |  |  |  |  |
| 1.1.1. Pastato, esančio adresu Žemaitijos g. 6A, Naujoji Akmenė, pritaikymas verslo bendradarbystės reikmėms | Vertinamas PĮP | 26-306-P | Maža | - |
| 1.1.2. Smulkiųjų verslininkų ir amatininkų kompetencijų centro įkūrimas Kuršėnų mieste | Įgyvendinama sutartis | 26-304-P-0002 | Maža | - |
| 1.1.3. Šeduvos verslo parko įrengimas | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-307-P | Vidutinė | Nagrinėjamas įmonių pritraukimas į verslo parką |
| 1.1.4. Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas | Įgyvendinama sutartis | 26-304-P-0001 | Maža | - |
| 1.1.5. Pramonės teritorijos vystymas ir verslo sąlygų gerinimas Kuršėnų mieste | Patvirtintas PĮP | 26-305-P-0002 | Maža | - |
| 1.1.6. Bendradarbystės erdvės įkūrimas Joniškio r. savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 26-305-P-0001 | Maža | - |
| 1.1.7. Jungtinės veiklos sutartis dėl regiono investicinio patrauklumo padidinimo ir verslui palankios aplinkos pagerinimo | Baigtas įgyvendinti (JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.) | Netaikoma (neinvesticinis veiksmas) | Nėra | - |
| 1.1.8. Jungtinės veiklos sutartis dėl neformaliojo švietimo Kelmės r., Šiaulių r. ir Šiaulių miesto savivaldybių gyventojams | Baigtas įgyvendinti (JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.) | Netaikoma (neinvesticinis veiksmas) | Nėra | - |
| 1.2 uždavinys: Pritaikyti gamtos ir kultūros objektus lankymui, gerinti informacijos sklaidą |  |  |  |  |
| 1.2.1. Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas | Ruošiama sutartis | 26-313-P-0001 | Maža | - |
| 1.2.2. Tytuvėnų m. Giliaus ežero pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-309-P-0006 | Maža | - |
| 1.2.3. Tytuvėnų m. Bridvaišio ežero pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-309-P-0005 | Maža | - |
| 1.2.4. Žagarės dolomito atodangos pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-308-P-0002 | Maža | - |
| 1.2.5. Žagarės ozo pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-308-P-0001 | Maža | - |
| 1.2.6. Tyrulių pelkės pritaikymas lankymui | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-319-P | Maža | - |
| 1.2.7. Kruojos upės ir Pakruojo tvenkinio pritaikymas lankymui | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-316-P | Maža | - |
| 1.2.8. Luokavos piliakalnio pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-309-P-0001 | Maža | - |
| 1.2.9. Žemės gelmių sluoksnių Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-309-P-0003 | Maža | - |
| 1.2.10. Akmenės gamtos ir kultūros parko pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-312-P-0001 | Maža | - |
| 1.2.11. Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šiaulių rajono savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 26-311-P-0001 | Maža | - |
| 1.2.12. Antaniškių miško pritaikymas lankymui | Patvirtintas PĮP | 26-321-P-0001 | Maža | - |
| 1.2.13. Laičių tvenkinio pritaikymas lankymui | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-315-P | Maža | - |
| 1.2.14. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-308-P-0003 | Maža | - |
| 1.2.15. Burbiškio dvaro sodybos pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-320-P-0001 | Maža | - |
| 1.2.16. Pakruojo rajono savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-315-P | Maža | - |
| 1.2.17. Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-324-P-0001 | Maža | - |
| 1.2.18. Pakiršinio dvaro pritaikymas lankymui | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-319-P | Maža | - |
| 1.2.19. Apžadų kapelių pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-309-P-0002 | Maža | - |
| 1.2.20. Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-309-P-0004 | Maža | - |
| 1.2.21. Kelmės Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-309-P-0007 | Maža | - |
| 1.2.22. Burbaičių piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui | Rengiamas (vertinamas PĮP) | 26-308-P-0004 | Maža | - |
| 1.2.23. Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui | Rengiamas (vertinamas PĮP) | 26-308-P-0005 | Maža | - |
| 1.2.24. Maironių akmens su "vaiko pėda" ir šaltinio pritaikymas lankymui | Pateiktas PĮP vertinimui | 26-314-P | Maža | - |
| 1.2.25. Pavandenės (Sakelinės) buv. dvaro sodybos pritaikymas lankymui | Neteko galios 2025-11-27 sprendimu Nr. ŠR/TS-15 | 26-314-P | - | - |
| 1.2.26. Kubilių, Papušynio piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui | Pateiktas PĮP vertinimui | 26-314-P | Maža | - |
| 1.2.27. Medžiokalnio pritaikymas lankymui | Pateiktas PĮP vertinimui | 26-314-P | Maža | - |
| 1.2.28. Kalniškių, Spakainasties piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui | Neteko galios 2025-11-27 sprendimu Nr. ŠR/TS-15 | 26-314-P | - | - |
| 1.2.29. Šeduvos kultūros ir gamtos objektų pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-317-P-0001 | Maža | - |
| 1.2.30. Dabikinės dvaro parko pritaikymas lankymui | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-312-P | Maža | - |
| 1.2.31. Papilės II piliakalnio pritaikymas lankymui | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-312-P | Maža | - |
| 1.2.32. Kultūros objektų, esančių Šv. Jokūbo piligriminiame kelyje, pritaikymas lankymui | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-319-P | Maža | - |
| 1.2.33. Kryžių kalno pritaikymas lankymui | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-325-P-0001 | Maža | - |
| 1.2.34. Kudinų piliakalnio (kitaip vadinamo Šiaulės kalnu) pritaikymas lankymui | Įgyvendinama sutartis | 26-318-P-0001 | Maža | - |
| 1.2.35. Jungtinės veiklos sutartis dėl Gamtos ir kultūros objektų pritaikymo lankymui ir informacinės sklaidos gerinimo | Baigtas įgyvendinti (JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.) | Netaikoma (neinvesticinis veiksmas) | Nėra | - |
| 1.3 uždavinys: Padidinti viešojo keleivinio transporto ir atliekų tvarkymo sistemų efektyvumą |  |  |  |  |
| 1.3.1. Radviliškio r. savivaldybės viešojo keleivinio transporto infrastruktūros plėtra ir modernizavimas | Įgyvendinama sutartis | 26-322-P-0001 | Maža | - |
| 1.3.2. Viešojo keleivinio transporto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių r. savivaldybėje | Vertinamas PĮP | 26-323-P | Maža | - |
| 1.3.3. Jungtinės veiklos sutartis dėl viešojo keleivinio transporto sistemos efektyvumo padidinimo Radviliškio r., Šiaulių r. ir Šiaulių miesto gyventojams | Baigtas įgyvendinti (JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.) | Netaikoma (neinvesticinis veiksmas) | Nėra | - |
| 1.3.4. Ventos DGAS aikštelės išplėtimas | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-207-P | Maža | - |
| 1.3.5. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Kelmės rajone | Įgyvendinama sutartis | 26-208-P-0001 | Maža | - |
| 1.3.6. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Pakruojo rajone | Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui) | 26-211-P | Maža | - |
| 1.3.7. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Radviliškio rajone | Įgyvendinama sutartis | 26-209-P-0001 | Maža | - |